## Controle de Atividades
Descrição da atividade | Data | Horário | Esforço | Termino Estimado | Conclusão
Tarefa 1 | 2025-02-01 | 8:00 | 2:00 | 10:00 | 10:10
Tarefa 2 | 2025-02-01 | 10:15 | 3:00 | 13:15 | 13:25
Tarefa 3 | 2025-02-01 | 13:20 | 4:00 | 17:20 | 17:20
Tarefa 4 | 2025-02-01 | 17:30 | 0:30 | 18:00 | 18:00
Tarefa 5 | 2025-02-02 | 8:00 | 0:15 | 8:15 | 8:00
Tarefa 6 | 2025-02-02 | 8:20 | 0:30 | 8:50 | 8:40
Tarefa 7 | 2025-02-02 | 9:00 | 5:00 | 14:00 | 14:00
Tarefa 8 | 2025-02-02 | 15:00 | 3:00 | 18:00 | 18:00
Tarefa 9 | 2025-02-03 | 8:00 | 4:00 | 12:00 | 11:58
Tarefa 10 | 2025-02-03 | 13:00 | 4:00 | 17:00 | 17:00
Tarefa 11 | 2025-02-03 | 17:30 | 0:30 | 18:00
Tarefa 12 | 2025-02-04 | 9:00 | 2:00 | 11:00
Tarefa 13 | 2025-02-04 | 11:00 | 2:00 | 13:00
Tarefa 14 | 2025-02-04 | 14:00 | 2:30 | 16:30
Tarefa 15 | 2025-02-04 | 16:45 | 1:00 | 17:45
Controle de Atividades

## Cálculos
Gráfico de conclusão
Situação | Horas | Percentual | #441368
Concluída | 1899-12-31 02:15 | 76.64% | #541780
Pendente | 0.33333 | 23.36% | #611B94
Total | 1899-12-31 10:15 |  | #6209B5
#710AD1
#800DDE
#910FFF
#91009A
#BA9EDC
#D7D7D7
Formulas:
Horas = C11-[Horas, row below]
Horas = SUMIFS(tbl_controle_de_atividades[Esforço],tbl_controle_de_atividades[Conclusão],"")
Controle de Atividades